## Tabelle1
Datum | Person | Aufgabe | Zeit | Status | Bemerkung
2025-10-23 | Alle | Einfürung | 30 min | TRUE
2025-10-23 | Dmytro | UML Diagramm erstellen | 1.5 h | TRUE | Ablegegt in /docs/UML
2025-10-23 | Boris | Repository erstellen | 15 min | TRUE | Die Gruppe un LP hat Zugriff
2025-10-23 | Fabio | Use Case Diagramm erstellen | 45 min | TRUE | Ablegegt in /docs/UseCase
2025-10-30 | Boris | Struktur erstellen | 1 h | TRUE | Git_Commit #5
2025-10-30 | Boris | Konstruktoren erstellen | 1 h | TRUE | Git_Commit #7
2025-10-30 | Fabio | Fach und Lehrperson erstellen | 1 h | TRUE | Git_Commit #14
2025-10-30 | Dmytro | Dokumentation beginnen | 1.5 h | TRUE | An Fabio weitergegeben
2025-11-06 | Boris | Arbeit an Schüler und Verfügbarkeit | 2 h | TRUE
2025-11-06 | Fabio | Dokumentation | 1.5 h | TRUE
2025-11-13 | Dmytro | Diagramme überarbeiten | 1 h | TRUE
2025-11-13 | Fabio | Dokumentation | 1.5 h | TRUE
2025-11-13 | Boris | Beginn mit Generierungslogik | 1 h | TRUE
2025-11-13 | Boris | Schüler und Verfügbarkeit fertigstellen | 1 h | TRUE | Git_Commit #15
2025-11-20 | Boris | Generierungslogik fertigstellen | 1 h | TRUE | Git_Commit #16
2025-11-20 | Dmytro | Tests | 30 min | TRUE
2025-11-27 | Fabio | Dokumentation fertigstellen | 2 h | TRUE | Abgelegt in /docs/Projektbeschreibung
2025-11-27 | Boris | XML Kommentare | 1 h | TRUE | Git_Commit #17
2025-11-27 | Dmytro | Reflexion und README schreiben | 1.5 h | TRUE | Abgelegt in /docs/Reflexion und /docs/README
2025-11-27 | Fabio | Arbeitsrapport schreiben | 20 min | TRUE | Abgelegt in /docs/Arbeitsrapport